[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2016г.                                                                                                     № 4-4
г. Морозовск
	Об утверждении «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Морозовского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Морозовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года»


        В соответствии со статьями 21, 23 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 15, 16 Областного закона от 8 августа 2011 года № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области», 

Территориальная избирательная комиссия Морозовского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Морозовского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Морозовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года» (Приложение 1).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии М.С. Фильцову.
       Председатель комиссии




З.В. Воронова
       Секретарь комиссии                                                М.С. Фильцова
                 Приложение 

к постановлению ТИК 
                                                                                                                                                                                                     от 26.05.2016г. № 4-4
Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии Морозовского района Ростовской области по подготовке и
проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Морозовского района

 четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации 

при подготовке и проведении выборов

	1.1.
	Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК


	1.2.
	Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) Территориальной и участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц
	В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб)
	З.В. Воронова
Рабочая группа по рассмотрению жалоб

	1.3.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Морозовского района Ростовской области с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов на 2016-2017 гг. (по плану, утвержденному постановлением ТИК)
	Весь период
	З.В. Воронова
Рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов

	1.4.
	Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Морозовского района на 2016 год (по плану, утвержденному постановлением ТИК)
	Весь период.
	З.В. Воронова
Члены ТИК

	1.5.
	Реализация Плана о взаимодействии Территориальной избирательной комиссии и Отдела МВД России по Морозовскому району по обеспечению избирательных прав граждан и правопорядка в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	1.6.
	Реализация Программы взаимодействия Территориальной избирательной комиссии с Морозовской районной организацией ПРОФСОЮЗА работников госучреждений и общественного обслуживания РОО ПРГУ и ОО Российской Федерации на 2016-2017 годы в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года. (по плану, утвержденному постановлением ТИК)
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	1.7.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Морозовского района Ростовской области с местными отделениями политических партий (по плану, утвержденному постановлением ТИК)
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	1.8.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Морозовского района Ростовской области со средствами массовой информации на 2016-2017 гг. (по плану, утвержденному постановлением ТИК)
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	1.9.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Морозовского района Ростовской области с Советом Молодежи, граждански активной молодежью на 2016-2017 гг. (по плану, утвержденному постановлением ТИК)
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	1.10.
	Реализация Плана мероприятий по выполнению Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдума в Морозовском районе на 2016 год (по плану, утвержденному постановлением ТИК).
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	1.11.
	Реализация Плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей на 2016 год (по плану, утвержденному постановлением ТИК)
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	1.12.
	Реализация Программы взаимодействия Территориальной избирательной комиссии с Морозовским юртовым казачьим обществом первого Донского округа на 2016-2017 гг. (по плану, утвержденному постановлением ТИК)
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	1.13.
	Создание необходимых для выполнения избирательных процедур Рабочих групп при Территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	Июнь-июль 2016г.
	З.В. Воронова
Члены ТИК

	1.14.
	Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан.
	Весь период.
	Системный администратор

Председатели УИК

	1.15.
	Подготовка и проведение заседания Рабочей группы по взаимодействию Территориальной избирательной комиссии Морозовского района Ростовской области с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов по рассмотрению вопросов, касающихся обеспечения избирательных прав граждан, имеющих ограниченные физические возможности. 
	Август 2016г.
	З.В. Воронова

	1.16.
	Заслушивание на заседаниях ТИК представителей органов местного самоуправления, руководителей участковых избирательных комиссий о ходе подготовки к выборам 18 сентября 2016 года.
	Июнь-сентябрь 2016г.
	З.В. Воронова

	1.17.
	Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии с правоохранительными органами по вопросам безопасности избирательных участков, доставки и хранения избирательной документации.
	Июнь-сентябрь 2016г.
	З.В. Воронова

	1.18.
	Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии с органами противопожарной охраны по вопросам противопожарной безопасности избирательных участков.
	Июнь-сентябрь 2016г.
	З.В. Воронова

	Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи органам местного самоуправления, участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов

	2.1.
	Участие председателя ТИК в координационных совещаниях Администрации района по содействию избирательным комиссиям по подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	З.В. Воронова


	2.2.
	Оказание содействия Администрациям и Собраниям депутатов городского и сельских поселений в подготовке нормативных актов, необходимых для подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016г.
	Весь период
	З.В. Воронова


	2.3.
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Морозовского района Ростовской области при рассмотрении жалоб, заявлений, обращений, судебных споров по выборам органов местного самоуправления 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	З.В. Воронова
Юрист (по ГПД)



	2.4.
	Открытие лицевого счета в отделении Сберегательного банка Российской Федерации для перечисления денежных средств из местных бюджетов по финансированию подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского и в сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	Июнь 2016г.
	З.В. Воронова
Бухгалтер ТИК

	2.5.
	Консультации председателей участковых избирательных комиссий, по составлению финансовых отчетов по использованию денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 18 сентября 2016 года.
	Август-сентябрь 2016г.
	З.В. Воронова
Бухгалтер ТИК

	2.6.
	Анализ ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 октября 2016 года.
	Июль-сентябрь 2016г.

(еженедельно)
	З.В. Воронова
Т.Е. Кошанскова
Члены ТИК

	2.7.
	Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в Территориальную избирательную комиссию Морозовского района Ростовской области по выборам депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	Июнь-сентябрь 2016г.


	З.В. Воронова
КРС

Рабочая группа



	2.8.
	Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года. 
	Июнь-сентябрь 2016г.


	З.В. Воронова
Т.Е. Кошанскова



	2.9.
	Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Морозовского района Ростовской области в участковые избирательные комиссии для оказания практической помощи.
	Август-сентябрь 2016г.
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	2.10.
	Разработка порядка и регламента передачи информации, избирательной документации по выборам депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва участковыми избирательными комиссиями в Территориальную избирательную комиссию Морозовского района. Контроль за его соблюдением.
	Август-сентябрь 2016г.
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	2.11.
	Контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиями Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва.
	Август-сентябрь 2016 г.
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	2.12.
	Разработка схемы связи с участковыми избирательными комиссиями в день голосования 18 сентября 2016 года.
	Август 2016 г.
	З.В. Воронова

	2.13.
	Районное совещание с Главами сельских поселений, председателями участковых избирательных комиссий, правоохранительными органами, руководителями служб жизнеобеспечения по вопросам готовности к проведению выборов.
	12 сентября 2016 г.
	З.В. Воронова
Глава Администрации района

Зам. Главы Администрации

	2.14.
	Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий.
	18 сентября 2016 г.
	Члены ТИК

	2.15.
	Ведение и анализ статистики по выборам депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва.
	Сентябрь 2016 г.
	З.В. Воронова
Члены ТИК

	2.16.
	Разработка и внесение предложений ТИК органам местного самоуправления по устройству стендов для размещения агитационных и информационных материалов на каждом избирательном участке. 
	Июнь 2016 г.
	З.В. Воронова


	2.17.
	Участие во всероссийских тренировках по подготовке КСА ТИК ГАС «Выборы» к единому дню голосования 18 сентября 2016 года.
	в соответствии с Регламентом ФЦИ при ЦИК России
	Е.А. Езенкова

	Раздел 3. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов

	3.1
	Проведение обучающих семинаров с руководителями, членами участковых избирательных комиссий и другими участниками избирательного процесса по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	По отдельному плану
	З.В. Воронова
Инспектор ТИК

	3.2.
	Участие в организуемых руководителями участковых избирательных комиссий учебных занятиях с членами УИК на избирательных участках.
	Август-сентябрь 2016г.
	З.В. Воронова
Члены ТИК

	3.3.
	Оказание методической помощи по оформлению протоколов и постановлений заседаний участковых избирательных комиссий по выборам депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	Август-сентябрь 2016г.
	З.В. Воронова
Члены ТИК

	3.4.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по составлению финансовых отчетов по выборам депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	Сентябрь   2016г.
	З.В. Воронова
Бухгалтер ТИК

	3.5.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по формированию документов для сдачи в архив по выборам депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	Сентябрь   2016г.
	З.В. Воронова
Члены ТИК

	3.6.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов.
	Весь период
	З.В. Воронова

	3.7.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации в ходе подготовки и проведения выборов.
	Весь период
	З.В. Воронова
Т.Е. Кошанскова

	Раздел 4. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов

	4.1.
	Организация работы «горячей линии связи с избирателями» в Территориальной избирательной комиссии Морозовского района Ростовской области 
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК

	4.2.
	Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей Морозовского района Ростовской области 
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК

Члены УИК

	4.3.
	Проведение обучающего семинара со СМИ «Об особенностях правового регулирования выборных кампаний и деятельности СМИ в ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва»
	Август 2016г.
	З.В. Воронова
Члены ТИК



	4.4.
	Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в городском и сельских поселениях.
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК

	4.5.
	Подготовка и проведение в ДК, клубах, культурно-досуговых центрах, библиотеках, музее района мероприятий по правовому просвещению избирателей.
	По отдельным планам
	Зав. отделом культуры

Директор МУК ЦБС

З.В. Воронова

	4.6.
	Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права.
	По мере поступления
	З.В. Воронова
Члены ТИК

	4.7.
	Обновление информации на сайте ТИК и социальных сетях Интернет по этапам избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	З.В. Воронова
Инспектор ТИК

	4.8.
	Размещение информационных материалов о выборах депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК

	4.9.
	Организация и проведение совещаний, консультаций с руководителями местных отделений политических партий по вопросам выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва.
	Весь период
	З.В. Воронова
Члены ТИК

	4.10.
	Организация интервью с председателем Территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва.
	Август 2016г.
	З.В. Воронова

	Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний

	5.1.
	Подготовка информации о предварительных результатах выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва.
	19 сентября 2016г.
	З.В. Воронова
М.С. Фильцова

Е.А. Езенкова

	5.2.
	Прием от участковых избирательных комиссий первичных документов и отчетов о расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 18 сентября 2016 года.
	По отдельному графику
	З.В. Воронова
Бухгалтер ТИК

Инспектор ТИК

	5.3.
	Сдача финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов 18 сентября 2016 года в представительные органы городского и сельских поселений.
	Октябрь 2016г.
	З.В. Воронова
Бухгалтер ТИК

	5.4.
	Сдача итогов выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва в Избирательную комиссию Ростовской области.
	19 сентября 2016г.
	З.В. Воронова
М.С. Фильцова



	5.5.
	Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	До 1 октября 2016г.
	З.В. Воронова
М.С. Фильцова



	5.6.
	Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о работе Территориальной избирательной комиссии с обращениями, поступившими в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва.
	Октябрь 2016г.
	З.В. Воронова
Т.Е. Кошанскова


